Cerradinho — API aberta da UnB

Análise de requisitos e planejamento

MDS — UnB FCTE | Gabriel, Vitor, Ítalo, Daniel, Arthur, João Paulo

# 1. Objetivo

API pública que consolida dados da UnB hoje espalhados em vários sistemas: disciplinas, professores, salas/prédios, cardápio do RU, eventos e editais. Todas as fontes usadas são públicas, sem login.

# 2. Fontes de dados

| Domínio | Fonte | Observação |
| --- | --- | --- |
| Disciplinas | sigaa.unb.br/sigaa/public/turmas | JSF (ViewState/postback) — precisa de Playwright |
| Professores | Mesma página + sti.unb.br/portal-publico-sigaa | Vem junto da turma |
| Cursos/Estrutura curricular | sigaa.unb.br/sigaa/public/curso | Complementa Disciplinas |
| Salas/Prédios | Sem fonte própria | Extraído como subproduto do scraper de Disciplinas |
| Cardápio RU | ru.unb.br/cardapio | Aberto, sem login |
| Eventos | noticias.unb.br/agenda | Agenda institucional pública |
| Editais | Portal Público SIGAA (pós-graduação) | Centralizado |
| Complemento | dadosabertos.unb.br (CKAN) | Bom para seed de Unidades/Cursos; Turmas está desatualizado (2022) |

# 3. Requisitos Funcionais — Core

## Disciplinas

- RF01 — Capturar oferta de disciplinas de todas as unidades (nome, código, turma, horário, vagas), com scraper por unidade e throttling

- RF02 — Associar disciplina a professor

- RF03 — Associar disciplina a sala/prédio

## Professores

- RF04 — Cadastro de docentes vinculados às disciplinas

## Salas/Prédios

- RF05 — Localização e identificação de salas e prédios (derivado de RF01)

## Cardápio do RU

- RF06 — Capturar cardápio diário

- RF07 — Manter histórico de cardápios

## Eventos

- RF08 — Capturar eventos institucionais (data, local, descrição)

## Editais

- RF09 — Capturar editais publicados (título, data, link, órgão)

## API pública

- RF10 — Endpoints REST por domínio

- RF11 — Documentação OpenAPI/Swagger

- RF12 — Versionamento (/v1/)

- RF13 — SDK/CLI para integração de terceiros e squads futuros

- RF14 — Portal do desenvolvedor

## Atualização de dados

- RF15 — Agendamento automático de scraping

- RF16 — Log de sucesso/falha de cada execução

# 4. Features derivadas

Calculadas em cima do que os domínios acima já capturam — baixo esforço extra.

- RF17 — Salas vazias: GET /v1/salas/vazias?dia=segunda&horario=14:00 — cruza Sala com Disciplina no horário pedido. Só reflete aula cadastrada, não reserva informal.

- RF18 — Agenda do professor: GET /v1/professores/{nome}/agenda — lista as turmas de um docente.

- RF19 — Cardápio semanal: GET /v1/cardapio/semana?data_inicio=... — agrupa 7 dias de histórico.

# 5. Requisitos Não-Funcionais

| ID | Requisito | Descrição |
| --- | --- | --- |
| RNF01 | Rate limiting | Limitar requisições por cliente/IP |
| RNF02 | Cache | Reduzir tempo de resposta e carga no banco |
| RNF03 | Observabilidade | Monitoramento de uptime e alertas |
| RNF04 | Testes de contrato | API não pode quebrar formato esperado |
| RNF05 | Resiliência | Scraper falha de forma graciosa se a fonte mudar |
| RNF06 | Disponibilidade | Uptime confiável |
| RNF07 | Doc viva | Documentação reflete o estado real da API |

# 6. Repositório e fluxo de Git

Repositório: github.com/unb-mds/G3-2026-2

- Monorepo — um único repositório com pastas /frontend e /backend

- Branches: main (estável) → dev (integração) → feature/nome-da-tarefa

- Commits em Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, etc.)

- Todo PR precisa de revisão antes de merge

- Organização de tarefas via Issues + board (Projects) do GitHub

# 7. Equipe

| Pessoa | Área | Responsabilidade | Tecnologias |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitor | Backend | Scraping de Disciplinas/Professores/Salas + endpoints | FastAPI, Playwright, SQLAlchemy |
| Ítalo | Backend | Scraping de RU/Eventos/Editais + endpoints | FastAPI, BeautifulSoup, SQLAlchemy |
| Daniel | Frontend | Telas de consulta + portal do dev | Next.js, Axios, Swagger UI |
| Arthur | Infra de jobs | Celery/Redis, cache, rate limit | Celery, Redis, slowapi |
| Gabriel | Banco/Deploy/Scrum Master | Modelagem, Docker, deploy, facilitação do squad | PostgreSQL, SQLAlchemy, Alembic, Docker, Railway |
| João Paulo | QA/Integração | Investigação de fontes, testes de contrato, observabilidade | DevTools, Postman, Pytest, schemathesis, UptimeRobot |

# 8. Requisito → responsável

| Pessoa | Requisitos |
| --- | --- |
| Vitor | RF01-05, RF17, RF18, RF13 (SDK) |
| Ítalo | RF06-09, RF19, RF13 (CLI) |
| Daniel | RF10, RF11, RF14 |
| Arthur | RF15, RF16, RNF01, RNF02 |
| Gabriel | RF12, RNF06, modelagem |
| João Paulo | RNF03, RNF04, RNF05, RNF07 |

# 9. Cronograma por sprint

3 ciclos, 4 sprints cada — 12 sprints.

## Ciclo 1 — Fundação

### Sprint 1

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Spike Playwright no SIGAA (RF01) |
| Ítalo | Investiga site do RU, primeiro scraper (RF06) |
| Daniel | Setup Next.js, estrutura de telas |
| Arthur | Sobe Celery + Redis, testa tarefa exemplo |
| Gabriel | Schema inicial + Docker Compose |
| João Paulo | Investiga fontes de Disciplinas e RU |

### Sprint 2

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Scraper de Disciplinas funcional (1 unidade) |
| Ítalo | Scraper de RU salvando cardápio do dia |
| Daniel | Telas com dados mockados |
| Arthur | Agenda scraper de RU no Celery |
| Gabriel | Ajusta schema com dados reais |
| João Paulo | Investiga fontes de Eventos e Editais |

### Sprint 3

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Expande scraper para todas unidades + throttling |
| Ítalo | Estabiliza scraper de RU |
| Daniel | Integração com API real de RU |
| Arthur | Agenda scraper de Disciplinas completo |
| Gabriel | Rotas sob /v1/, revisa schema |
| João Paulo | Investiga fonte de Salas, confirma abordagem derivada |

### Sprint 4

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | RF02/RF03 — associações + RF05 |
| Ítalo | Fecha RU; inicia scraper de Eventos |
| Daniel | Finaliza RU; prepara próximos domínios |
| Arthur | Log de execuções (RF16) |
| Gabriel | Fecha schema, documenta decisões |
| João Paulo | Relatório de risco das 5 fontes |

## Ciclo 2 — Core + derivadas

### Sprint 5

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Fecha RF04, valida todas as unidades |
| Ítalo | Fecha Eventos, inicia Editais |
| Daniel | Conecta telas de Disciplinas na API real |
| Arthur | Agenda Eventos/Editais no Celery |
| Gabriel | Migrations de Eventos/Editais |
| João Paulo | Testes de contrato em RU/Disciplinas |

### Sprint 6

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | RF17 — salas vazias |
| Ítalo | Fecha Editais, ajusta histórico de RU |
| Daniel | Telas de Professores/Salas na API real |
| Arthur | Ajusta throttling com volume real |
| Gabriel | Performance do banco |
| João Paulo | Testes de contrato em Eventos/Editais |

### Sprint 7

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | RF18 — agenda do professor |
| Ítalo | RF19 — cardápio semanal |
| Daniel | Telas das features derivadas |
| Arthur | Revisão geral do agendamento |
| Gabriel | Índices para RF17/RF18 |
| João Paulo | Testes de contrato dos 19 RFs |

### Sprint 8

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Buffer — scraper de Disciplinas |
| Ítalo | Buffer — Eventos/Editais |
| Daniel | Ajustes de UX |
| Arthur | Valida logs de falha (RNF05) |
| Gabriel | Backup, valida schema final |
| João Paulo | Relatório de cobertura de testes |

## Ciclo 3 — Maturidade + entrega

### Sprint 9

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | SDK Python — funções básicas |
| Ítalo | CLI (Typer) em cima do SDK |
| Daniel | Estrutura do portal do dev |
| Arthur | Cache Redis nos endpoints mais usados |
| Gabriel | Ambiente de produção |
| João Paulo | UptimeRobot + alertas |

### Sprint 10

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Finaliza SDK, documenta no README |
| Ítalo | Finaliza CLI |
| Daniel | Exemplos no portal do dev |
| Arthur | Rate limit (slowapi) |
| Gabriel | Deploy de teste (staging) |
| João Paulo | Testes de contrato finais |

### Sprint 11

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Buffer/bug fix no SDK |
| Ítalo | Buffer/bug fix no CLI |
| Daniel | Revisão final do portal |
| Arthur | Cache/rate limit sob carga |
| Gabriel | Deploy final |
| João Paulo | Simula queda, valida alerta |

### Sprint 12

| Pessoa | Tarefa |
| --- | --- |
| Vitor | Doc final do SDK/CLI |
| Ítalo | Buffer geral |
| Daniel | Ajustes finais + material de apresentação |
| Arthur | Checklist de infra |
| Gabriel | Checklist de deploy |
| João Paulo | Checklist board vs. entrega |

# 10. Riscos técnicos

| Risco | Impacto |
| --- | --- |
| SIGAA em JSF | Exige Playwright, não scraping simples |
| Sem fonte pública de Salas | Resolvido por derivação, sem cadastro próprio |
| Sites mudam sem aviso | Manutenção contínua (RNF05) |
| Todas as unidades da UnB | Throttling e agendamento fora de pico; falha isolada não trava o resto |
| Gabriel acumula técnico + Scrum Master | Risco de sobrecarga; mitigado pela distribuição de carga entre ciclos |